МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ГИМНАЗИЯ №1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

| Этап 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии № 1 | Этап 2 |  |  |
|  | Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии №1 | Этап 3 |  |
|  |  | Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений | Этап 4 |
|  |  |  | Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе гимназии № 1 |

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений

образовательной системы гимназии №1

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности начальной школы гимназии к введению ФГОС | Сентябрь, 2010 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | август, 2010 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей кафедр среднего звена гимназии с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной школы | август, 2010 |
| 5. | Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы в рамках участия в работе семинара Института стратегических исследований в образовании, работа городской лаборатории по внедрении ФГОС | май, июнь, 2010 |
| 6. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | август, 2010 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений

в образовательную систему гимназии №1

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования | до сентября 2010 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | до сентября 2010 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы гимназии | до сентября 2010 |
| 4. | Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС | до сентября 2010 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | до сентября 2010 |
| 6. | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся | август 2010 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра |  |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до октября 2010 |
| 9.. | Организация коррекционной работы с обучающимися | январь 2011 |
| 10. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой триместра | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до сентября 2010г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до сентября 2010 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах Тульского школьного портала, сайта гимназии. | постоянно |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | поэтапно |
| 2. | Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в гимназии. | до сентября 2011 |
| 3. | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС гимназии | постоянно |
| 4. | Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов гимназии с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | по отдельному графику |
| 5. | Участие в работе областной творческой лаборатории | постоянно |
| 6. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | август 2010 |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов и спален для пилотных классов | до сентября 2010 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии | постоянно |

Реализация шага №3  Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | Годы и месяцы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |
|  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе гимназии ФГОС

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | завуч, руководитель рабочей группы | февраль | 50% | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | зам.директора по АХР, директор | август | 100% | изучение документации |
| Проект Образовательной программы гимназии: разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | зам.директора по УВР, директор, члены рабочей группы | июнь, август | 100% | изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования |
| Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС | зам.директора по УВР, директор | июнь, август | 100% | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра | зам.директора по УВР, директор | сентябрь | 100% | изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | зам.директора по УВР, директор | октябрь | 90% | изучение документации, собеседование |
| Организация коррекционной работы с обучающимися | зам.директора по УВР, директор | ноябрь | 80% | собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | зам.директора по УВР, директор | по графику | _ | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | август | 100% | изучение документации |
| Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | зам.директора по УВР, директор | поэтапно | 15% | собеседование |
| Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в гимназии. | зам.директора по УВР, директор | постоянно | 60% | собеседование |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии | зам.директора по АХР, директор |  | 80% | постоянно |